## Hoja1
Project | Task | Status | Type | Priority | Impact | Effort | RICE | Due | Sprint | Deliverable | Notes
LicitAI | Crear estructura final del paquete (src/licitai/...) | Backlog | Infra | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2025-11-11 |  | Árbol de carpetas + __init__.py | Base del proyecto
LicitAI | Crear estructura de configs Hydra | Backlog | Infra | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2025-11-11 |  | configs/base.yaml + overrides
LicitAI | Crear .env.example | Backlog | Infra | Media | 3 | 1 | 3 | 2025-11-11 |  | Archivo ejemplo env
LicitAI | Crear Makefile inicial | Backlog | Management | Media | 3 | 2 | 1.5 | 2025-11-11 |  | Makefile con targets básicos
LicitAI | Configurar MLflow Tracking con GCS | Backlog | Infra | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2025-11-12 |  | Experimento licitai/baseline | MLflow UI + ArtifactRoot
LicitAI | Probar lectura/escritura GCS con pandas/polars | Backlog | Infra | Alta | 4 | 2 | 2 | 2025-11-12 |  | Parquet leído/escrito desde bucket
LicitAI | Probar DuckDB + GCS (INSTALL gcs) | Backlog | Infra | Alta | 4 | 2 | 2 | 2025-11-12 |  | Query read_parquet(gs://...) funcionando
LicitAI | Crear estructura ingesta histórica | Backlog | ETL | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-11-12 |  | scripts/ingest.py funcional | Snapshot guardado
LicitAI | Crear cliente API Mercado Público | Backlog | ETL | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-11-14 |  | Clase MPClient en src/licitai/etl | Paginación + retries
LicitAI | Diseñar esquema DuckDB procesado (licitai.duckdb) | Backlog | Data | Media | 4 | 2 | 2 | 2025-11-15 |  | Tablas licitaciones, proveedores, items
LicitAI | Crear notebooks EDA (Quarto o Jupytext) | Backlog | Doc | Media | 3 | 2 | 1.5 | 2025-11-15 |  | notebooks/01_eda.qmd
LicitAI | Subir issues a GitHub Projects | Backlog | Management | Baja | 2 | 1 | 2 | 2025-11-11 |  | Board sincronizado
LicitAI | Documentar avance (minuta + checklist) | Backlog | Doc | Baja | 2 | 1 | 2 | 2025-11-11 |  | Nota Notion 'Avance día X'
LicitAI | Ingesta histórica completa 2018–2025 | Backlog | ETL | Alta | 5 | 4 | 1.25 | 2025-11-18 |  | Parquet raw completo en GCS
LicitAI | Ingesta incremental (watermark) | Backlog | ETL | Alta | 5 | 4 | 1.25 | 2025-11-20 |  | Script incremental
LicitAI | Normalizar items | Backlog | Data | Media | 4 | 3 | 1.33 | 2025-11-20 |  | Tabla items limpia
LicitAI | Normalizar proveedores | Backlog | Data | Media | 4 | 3 | 1.33 | 2025-11-20 |  | Tabla proveedores limpia
LicitAI | Limpieza de fechas/montos/nulos | Backlog | Data | Media | 4 | 2 | 2 | 2025-11-21 |  | Validaciones y correcciones
LicitAI | Pruebas automáticas ETL (pytest) | Backlog | Data | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2025-11-23 |  | tests/test_etl.py
LicitAI | Pipeline ETL end-to-end | Backlog | ETL | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-11-25 |  | Makefile: make ingest
LicitAI | Implementar BM25 real | Backlog | Model | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-11-26 |  | Código ranking BM25
LicitAI | Tokenización + limpieza texto | Backlog | Model | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2025-11-26 |  | Pipeline tokens ES | Stopwords ES
LicitAI | Métricas BM25 (NDCG/MAP) | Backlog | Eval | Alta | 4 | 2 | 2 | 2025-11-27 |  | NDCG@10, MAP@10
LicitAI | Construir matriz usuario–ítem | Backlog | Data | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-11-27 |  | Sparse matrix
LicitAI | Entrenar ALS (implicit) | Backlog | Model | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-11-28 |  | Modelo MF
LicitAI | Métricas MF | Backlog | Eval | Media | 4 | 2 | 2 | 2025-11-28 |  | NDCG/MAP MF
LicitAI | Fusión BM25 + MF | Backlog | Model | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2025-11-29 |  | Score combinado
LicitAI | Grid de pesos BM25/MF | Backlog | Eval | Media | 4 | 2 | 2 | 2025-11-29 |  | Mejor w_bm25 y w_mf
LicitAI | Crear embeddings BGE/Jina ES | Backlog | Model | Media | 4 | 3 | 1.33 | 2025-12-03 |  | Modelo embeddings
LicitAI | Index vectorial (FAISS o DuckDB vector) | Backlog | Infra | Media | 4 | 3 | 1.33 | 2025-12-04 |  | Índice creado
LicitAI | Pipeline similitud textual | Backlog | Model | Media | 4 | 3 | 1.33 | 2025-12-05 |  | Similaridad proveedores ↔ licitaciones
LicitAI | Perfilamiento inteligente proveedores | Backlog | Model | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-12-06 |  | Perfil automático
LicitAI | Integración ensemble + ColdRAG | Backlog | Model | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-12-07 |  | Score híbrido final
LicitAI | Definir splits temporales | Backlog | Eval | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2025-12-08 |  | train/valid/test por fecha
LicitAI | Crear módulo de métricas | Backlog | Eval | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-12-09 |  | Métricas NDCG/MAP/Recall
LicitAI | Evaluación comparativa de modelos | Backlog | Eval | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-12-12 |  | Tabla de resultados
LicitAI | Análisis de sensibilidad | Backlog | Eval | Media | 4 | 3 | 1.33 | 2025-12-14 |  | Gráficos sensibilidad
LicitAI | Análisis cold-start | Backlog | Eval | Media | 4 | 2 | 2 | 2026-01-05 |  | Stress test proveedores sin historial
LicitAI | Análisis explicabilidad | Backlog | Eval | Media | 3 | 2 | 1.5 | 2026-01-07 |  | Explicabilidad tokens/features
LicitAI | Crear estructura tesis Quarto | Backlog | Doc | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2026-01-10 |  | tesis.qmd
LicitAI | ADR-001 Arquitectura y Flujo de Datos | Backlog | Doc | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2025-11-17 |  | docs/adr/ADR-001
LicitAI | Escribir capítulo Marco Teórico | Backlog | Doc | Media | 4 | 4 | 1 | 2026-01-20 |  | Capítulo 2
LicitAI | Escribir capítulo Metodología | Backlog | Doc | Alta | 5 | 5 | 1 | 2026-02-01 |  | Capítulo 3
LicitAI | Escribir capítulo Resultados | Backlog | Doc | Alta | 5 | 5 | 1 | 2026-02-10 |  | Capítulo 4
LicitAI | Escribir capítulo Discusión | Backlog | Doc | Media | 4 | 3 | 1.33 | 2026-02-15 |  | Capítulo 5
LicitAI | Escribir conclusiones | Backlog | Doc | Media | 4 | 2 | 2 | 2026-02-20 |  | Capítulo 6
LicitAI | Compilar versión final PDF | Backlog | Doc | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2026-03-15 |  | PDF final
LicitAI | Preparar slides defensa | Backlog | Doc | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2026-04-01 |  | Slides Quarto
LicitAI | Preparar pitch 10–12 minutos | Backlog | Management | Alta | 5 | 1 | 5 | 2026-04-05 |  | Guion defensa
LicitAI | Ensayar preguntas comisión | Backlog | Management | Media | 4 | 1 | 4 | 2026-04-10 |  | Lista Q&A
LicitAI | Demo técnica del sistema | Backlog | Infra | Media | 4 | 2 | 2 | 2026-04-10 |  | Script demo

## Hoja2
Project | Task | Type | Status | Priority | Impact | Effort | RICE | Due | Sprint | Deliverable | Notes
LicitAI | Crear estructura final del paquete (src/licitai/...) | Infra | Backlog | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2025-11-11 |  | √Årbol de carpetas + __init__.py | Base del proyecto
LicitAI | Crear estructura de configs Hydra | Infra | Backlog | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2025-11-11 |  | configs/base.yaml + overrides
LicitAI | Crear .env.example | Infra | Backlog | Media | 3 | 1 | 3.0 | 2025-11-11 |  | Archivo ejemplo env
LicitAI | Crear Makefile inicial | Management | Backlog | Media | 3 | 2 | 1.5 | 2025-11-11 |  | Makefile con targets b√°sicos
LicitAI | Configurar MLflow Tracking con GCS | Infra | Backlog | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2025-11-12 |  | Experimento licitai/baseline | MLflow UI + ArtifactRoot
LicitAI | Probar lectura/escritura GCS con pandas/polars | Infra | Backlog | Alta | 4 | 2 | 2.0 | 2025-11-12 |  | Parquet le√≠do/escrito desde bucket
LicitAI | Probar DuckDB + GCS (INSTALL gcs) | Infra | Backlog | Alta | 4 | 2 | 2.0 | 2025-11-12 |  | Query read_parquet(gs://...) funcionando
LicitAI | Crear estructura ingesta hist√≥rica | ETL | Backlog | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-11-12 |  | scripts/ingest.py funcional | Snapshot guardado
LicitAI | Crear cliente API Mercado P√∫blico | ETL | Backlog | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-11-14 |  | Clase MPClient en src/licitai/etl | Paginaci√≥n + retries
LicitAI | Dise√±ar esquema DuckDB procesado (licitai.duckdb) | Data | Backlog | Media | 4 | 2 | 2.0 | 2025-11-15 |  | Tablas licitaciones, proveedores, items
LicitAI | Crear notebooks EDA (Quarto o Jupytext) | Doc | Backlog | Media | 3 | 2 | 1.5 | 2025-11-15 |  | notebooks/01_eda.qmd
LicitAI | Subir issues a GitHub Projects | Management | Backlog | Baja | 2 | 1 | 2.0 | 2025-11-11 |  | Board sincronizado
LicitAI | Documentar avance (minuta + checklist) | Doc | Backlog | Baja | 2 | 1 | 2.0 | 2025-11-11 |  | Nota Notion 'Avance d√≠a X'
LicitAI | Ingesta hist√≥rica completa 2018‚Äì2025 | ETL | Backlog | Alta | 5 | 4 | 1.25 | 2025-11-18 |  | Parquet raw completo en GCS
LicitAI | Ingesta incremental (watermark) | ETL | Backlog | Alta | 5 | 4 | 1.25 | 2025-11-20 |  | Script incremental
LicitAI | Normalizar items | Data | Backlog | Media | 4 | 3 | 1.33 | 2025-11-20 |  | Tabla items limpia
LicitAI | Normalizar proveedores | Data | Backlog | Media | 4 | 3 | 1.33 | 2025-11-20 |  | Tabla proveedores limpia
LicitAI | Limpieza de fechas/montos/nulos | Data | Backlog | Media | 4 | 2 | 2.0 | 2025-11-21 |  | Validaciones y correcciones
LicitAI | Pruebas autom√°ticas ETL (pytest) | Data | Backlog | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2025-11-23 |  | tests/test_etl.py
LicitAI | Pipeline ETL end-to-end | ETL | Backlog | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-11-25 |  | Makefile: make ingest
LicitAI | Implementar BM25 real | Model | Backlog | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-11-26 |  | C√≥digo ranking BM25
LicitAI | Tokenizaci√≥n + limpieza texto | Model | Backlog | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2025-11-26 |  | Pipeline tokens ES | Stopwords ES
LicitAI | M√©tricas BM25 (NDCG/MAP) | Eval | Backlog | Alta | 4 | 2 | 2.0 | 2025-11-27 |  | NDCG@10, MAP@10
LicitAI | Construir matriz usuario‚Äì√≠tem | Data | Backlog | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-11-27 |  | Sparse matrix
LicitAI | Entrenar ALS (implicit) | Model | Backlog | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-11-28 |  | Modelo MF
LicitAI | M√©tricas MF | Eval | Backlog | Media | 4 | 2 | 2.0 | 2025-11-28 |  | NDCG/MAP MF
LicitAI | Fusi√≥n BM25 + MF | Model | Backlog | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2025-11-29 |  | Score combinado
LicitAI | Grid de pesos BM25/MF | Eval | Backlog | Media | 4 | 2 | 2.0 | 2025-11-29 |  | Mejor w_bm25 y w_mf
LicitAI | Crear embeddings BGE/Jina ES | Model | Backlog | Media | 4 | 3 | 1.33 | 2025-12-03 |  | Modelo embeddings
LicitAI | Index vectorial (FAISS o DuckDB vector) | Infra | Backlog | Media | 4 | 3 | 1.33 | 2025-12-04 |  | √çndice creado
LicitAI | Pipeline similitud textual | Model | Backlog | Media | 4 | 3 | 1.33 | 2025-12-05 |  | Similaridad proveedores ‚Üî licitaciones
LicitAI | Perfilamiento inteligente proveedores | Model | Backlog | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-12-06 |  | Perfil autom√°tico
LicitAI | Integraci√≥n ensemble + ColdRAG | Model | Backlog | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-12-07 |  | Score h√≠brido final
LicitAI | Definir splits temporales | Eval | Backlog | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2025-12-08 |  | train/valid/test por fecha
LicitAI | Crear m√≥dulo de m√©tricas | Eval | Backlog | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-12-09 |  | M√©tricas NDCG/MAP/Recall
LicitAI | Evaluaci√≥n comparativa de modelos | Eval | Backlog | Alta | 5 | 3 | 1.67 | 2025-12-12 |  | Tabla de resultados
LicitAI | An√°lisis de sensibilidad | Eval | Backlog | Media | 4 | 3 | 1.33 | 2025-12-14 |  | Gr√°ficos sensibilidad
LicitAI | An√°lisis cold-start | Eval | Backlog | Media | 4 | 2 | 2.0 | 2026-01-05 |  | Stress test proveedores sin historial
LicitAI | An√°lisis explicabilidad | Eval | Backlog | Media | 3 | 2 | 1.5 | 2026-01-07 |  | Explicabilidad tokens/features
LicitAI | Crear estructura tesis Quarto | Doc | Backlog | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2026-01-10 |  | tesis.qmd
LicitAI | ADR-001 Arquitectura y Flujo de Datos | Doc | Backlog | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2025-11-17 |  | docs/adr/ADR-001
LicitAI | Escribir cap√≠tulo Marco Te√≥rico | Doc | Backlog | Media | 4 | 4 | 1.0 | 2026-01-20 |  | Cap√≠tulo 2
LicitAI | Escribir cap√≠tulo Metodolog√≠a | Doc | Backlog | Alta | 5 | 5 | 1.0 | 2026-02-01 |  | Cap√≠tulo 3
LicitAI | Escribir cap√≠tulo Resultados | Doc | Backlog | Alta | 5 | 5 | 1.0 | 2026-02-10 |  | Cap√≠tulo 4
LicitAI | Escribir cap√≠tulo Discusi√≥n | Doc | Backlog | Media | 4 | 3 | 1.33 | 2026-02-15 |  | Cap√≠tulo 5
LicitAI | Escribir conclusiones | Doc | Backlog | Media | 4 | 2 | 2.0 | 2026-02-20 |  | Cap√≠tulo 6
LicitAI | Compilar versi√≥n final PDF | Doc | Backlog | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2026-03-15 |  | PDF final
LicitAI | Preparar slides defensa | Doc | Backlog | Alta | 5 | 2 | 2.5 | 2026-04-01 |  | Slides Quarto
LicitAI | Preparar pitch 10‚Äì12 minutos | Management | Backlog | Alta | 5 | 1 | 5.0 | 2026-04-05 |  | Guion defensa
LicitAI | Ensayar preguntas comisi√≥n | Management | Backlog | Media | 4 | 1 | 4.0 | 2026-04-10 |  | Lista Q&A
LicitAI | Demo t√©cnica del sistema | Infra | Backlog | Media | 4 | 2 | 2.0 | 2026-04-10 |  | Script demo